โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙

บ้านป่าขี้ยาง หมู่ที่ ๒ ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

*******************************

ชื่อโครงการ : โครงการปลูกถั่วลิสงเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรหลังฤดูทำนา

งบประมาณ ๒,๘๖๐,๐๐๐บาท

สรุปสาระสำคัญความเป็นมา

ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร มีพื้นที่เพาะปลูกข้าว จำนวน 2,376 ครัวเรือน 54,211 ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก จำนวน 3,500 ไร่ ในปี 2558 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยของจังหวัดยโสธร มีเพียง 1,072 มิลลิเมตร/ปี ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนในรอบ 10 ปี ส่งผลให้ปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำน้อยกว่าทุกปี เกษตรกรที่มีความต้องการปลูกข้าวนาปรังจึงไม่สามารถปลูกได้ เนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอเสี่ยงต่อสภาวะการขาดแคลนน้ำและจะส่งผลเสียหายต่อผลผลิตพืชได้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จึงควรมีการส่งเสริมด้านการเกษตรอื่นๆที่สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน เช่น การส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย เป็นต้น

ดังนั้น ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบุ่งค้า ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง เช่น ถั่วลิสง ซึ่งเป็นพืชอายุการเก็บเกี่ยวสั้นและยังช่วยปรับปรุงบำรุงดิน นอกจากนี้ยังเป็นพืชที่ขายได้ราคาดี สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อีกทางหนึ่งด้วย

ขั้นตอนการดำเนินงาน

กิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน

| กิจกรรม | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 1. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบุ่งค้า 2.ประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้ปลูกพืชใช้น้ำน้อย 3.จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ . 4. เพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อย 5.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชใช้น้ำน้อย 6. ติดตามให้คำแนะนำ | 1.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มและชี้แจงรายละเอียดที่กลุ่มต้องดำเนินการ 3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ 3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ/อุปกรณ์ 4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการปลูกพืชใช้น้ำน้อย 4.2 ติดตามการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อย 5.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน208 ราย ๆ ละ 1 ครั้ง 6.1 ตรวจติดตามการดำเนินงานของเกษตรกร 6.2 ให้คำแนะนำเกษตรกรทุกราย 6.3 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน | คณะกรรมการ ศบกต.บุ่งค้า คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ปลูกข้าวมะลิป่า ขี้ยาง คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ปลูกข้าวมะลิป่า ขี้ยาง คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ปลูกข้าวมะลิป่า ขี้ยาง สำนักงานเกษตรอำเภอเลิงนกทา สำนักงานเกษตรอำเภอเลิงนกทา |

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างแหล่งอาหารในชุมชนและเพื่อให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพอยู่ได้ในช่วงฤดูแล้ง

2 เพื่อเป็นแหล่งผลิตถั่วลิสงพันธุ์ดีของอำเภอเลิงนกทา

3 เพื่อสร้างกองทุนหมุนเวียนในชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย และผู้ที่ได้รับประโยชน์

- ผู้ได้รับประโยชน์  จำนวน ๒๐๘ ครัวเรือน พื้นที่  ๕๕๐  ไร่

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ (ที่สามารถวัดได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

1. เกษตรกรจำนวน  208 ราย ได้รับการดูแลและสร้างแรงจูงใจจากภาครัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

2. เกษตรกรจำนวน  208  รายมีงานทำ มีรายได้ ในช่วงฤดูแล้งและมีแหล่งอาหารในชุมชน สามารถดำรงชีพอยู่ได้

3. เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและสร้างรายได้ในช่วงวิกฤติภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน

๑. ผลผลิต ( Output )

-  ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด บริษัทจะเริ่มซื้อคืนทั้งหมด  และส่วนหนึ่งเกษตรกรจะนำไปแปรรูปอาหารเพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง  และเก็บไว้ทำพันธุ์ในฤดูกาลเพาะปลูกต่อไป

๒. ผลลัพธ์ ( Outcome )

-  เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ

-  เพิ่มมูลค่าผลผลิตสินค้าทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร

3.ผลกระทบโครงการ

- เชิงบวก : เกษตรกรผู้ร่วมโครงการคาดว่าจะมีรายได้  ๖,๖๐๐ บาท/ครัวเรือนเป็นต้น

ผลการดำเนินงาน

1. เกษตรกรผู้ร่วมโครงการต้องส่งคืนเมล็ดพันธุ์ถั่วให้กลุ่มรายละ 10 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อใช้เป็นกองทุนหมุนเวียนสำหรับสมาชิกใช้ปลูกในฤดูการต่อไป

2.มีกลุ่มแปรรูปกองทุนหมุนเวียน

3.มีกองทุนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อให้มีความเข้มแข็งและดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ภาพการลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการปลูกถั่วลิสงเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรหลังฤดูทำนา

****************************