การปรับกรอบระยะเวลาและแก้ไขคู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่

ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)

(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561)

| ประเด็น | เดิม | แก้ไข |
| --- | --- | --- |
| 1) บทที่ 2 หน้า 3 ข้อ 4 ระยะเวลาดำเนินการ | ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ หากหมู่บ้าน/ชุมชนใดที่ดำเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 หากมีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการให้เสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัด/ปลัดกรุงเทพมหานคร พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่ต้องไม่เกิน สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ หากหมู่บ้าน/ชุมชนใดที่ดำเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด 120 วัน หากมีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการให้เสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัด/ปลัดกรุงเทพมหานคร พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่ต้องไม่เกิน สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 |
| 2) บทที่ 4 หน้า 9 ข้อ 2.3.2 ความพร้อม | 2) เป็นโครงการที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ดังนี้ (2.1) กรณีจ้างเหมาให้ก่อหนี้ผูกพันและลงนามในสัญญาก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 (2.2) กรณีหมู่บ้าน/ชุมชน ดำเนินการเองให้ดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 | 2) เป็นโครงการที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ ดังนี้ (2.1) กรณีจ้างเหมาให้ก่อหนี้ผูกพันและลงนามในสัญญาภายใน 60 วันและดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ (2.2) กรณีที่หมู่บ้าน/ชุมชน ดำเนินการเองให้ดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ |
| 3) บทที่ 4 หน้า 13 ข้อ 11) การเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/ขยายระยะเวลา (11.1) กรณีการยกเลิกโครงการเดิมและขอเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการใหม่ | ทั้งนี้ จะต้องเสนอกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 | ทั้งนี้ จะต้องเสนอกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ภายใน 30 วัน นับแต่หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับแจ้งผลการเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่จากอำเภอ/เขต |

ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน

สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง

25 เมษายน 2561