## Sheet1
แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน"
(หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)
ลำดับ | การดำเนินการ | ช่วงเวลาดำเนินการ |  |  |  |  | จำนวน | หมายเหตุ
ที่ |  | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | วัน
1 | คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เรียกประชุมประชาคม
| - คัดเลือกโครงการ | [5 empty] | 10
- คัดเลือกคณะผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 3 คณะ
2 | คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ทำรายละเอียดโครงการ
| พร้อมเอกสารการประชุมรายงานให้อำเภอ/เขตทราบ | [5 empty] | 5
คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายและจัดทำบัญชีดำเนินการ
เปิดบัญชีธนาคาร
3 | คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.)/คณะกรรมการ
พิจารณาโครงการฯ ที่กรุงเทพมหานครแต่งตั้งพิจารณา
| อนุมัติโครงการ โดยมีภาคเอกชน ภาคประชาสังคม | [5 empty] | 10
และสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ร่วมให้ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ และจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
และแผนปฏิบัติงานส่งให้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
4 | จังหวัด/กรุงเทพมหานคร รวบรวมแผนการปฏิบัติงาน
| และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด | [5 empty] | 5
/ปลัดกรุงเทพมหานคร พิจารณา และส่งกองจัดทำ
งบประมาณเขตพื้นที่ 1-18
ลำดับ | การดำเนินการ | ช่วงเวลาดำเนินการ |  |  |  |  | จำนวน | หมายเหตุ
ที่ |  | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | วัน
5 | กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 1-18 พิจารณา
| แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | [5 empty] | 10
และแจ้งผลให้จังหวัด/กรุงเทพมหานครทราบ
6 | จังหวัด/กรุงเทพมหานคร โอนเงินเข้าบัญชีหมู่บ้าน/ชุมชน | [5 empty] | 3
7 | หมู่บ้าน/ชุมชน ดำเนินการตามโครงการ | [5 empty] | 74
8 | - ประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน พิจารณาผลการดำเนิน
โครงการ
- คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายฯ เบิกเงินจากธนาคารจ่าย
| ให้ผู้รับจ้าง และดำเนินการปิดบัญชีหากมีเงินเหลือจ่าย | [5 empty] | 3
ให้ส่งคืนที่ทำการปกครองอำเภอ/เขต
รวมระยะเวลา | [6 empty] | 120
ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 10 กันยายน 2561

## Sheet2
แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน"
(หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)
ลำดับ | การดำเนินการ | ช่วงเวลาดำเนินการ |  |  |  |  | จำนวน | หมายเหตุ
ที่ |  | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | วัน
1 | คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เรียกประชุมประชาคม
| - คัดเลือกโครงการ | [5 empty] | 10 | 14 - 23
| - คัดเลือกคณะผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 3 คณะ | [6 empty] | พ.ค. 2561
2 | คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ทำรายละเอียดโครงการ
| พร้อมเอกสารการประชุมรายงานให้อำเภอ/เขตทราบ | [5 empty] | 5 | 24 - 28
| คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายและจัดทำบัญชีดำเนินการ | [6 empty] | พ.ค. 2561
เปิดบัญชีธนาคาร
3 | คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.)/คณะกรรมการ
พิจารณาโครงการฯ ที่กรุงเทพมหานครแต่งตั้งพิจารณา
| อนุมัติโครงการ โดยมีภาคเอกชน ภาคประชาสังคม | [5 empty] | 10 | 29 พ.ค. -
| และสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ร่วมให้ข้อคิดเห็น | [6 empty] | 7 มิ.ย. 2561
ข้อเสนอแนะ และจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
และแผนปฏิบัติงานส่งให้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
4 | จังหวัด/กรุงเทพมหานคร รวบรวมแผนการปฏิบัติงาน
| และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด | [5 empty] | 5 | 8 - 12 มิ.ย.
| /ปลัดกรุงเทพมหานคร พิจารณา และส่งกองจัดทำ | [6 empty] | 2561
งบประมาณเขตพื้นที่ 1-18
ลำดับ | การดำเนินการ | ช่วงเวลาดำเนินการ |  |  |  |  | จำนวน | หมายเหตุ
ที่ |  | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | วัน
5 | กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 1-18 พิจารณา | [6 empty] | 13 - 22
| แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | [5 empty] | 10 | มิ.ย. 2561
และแจ้งผลให้จังหวัด/กรุงเทพมหานครทราบ
6 | จังหวัด/กรุงเทพมหานคร โอนเงินเข้าบัญชีหมู่บ้าน/ชุมชน | [5 empty] | 3 | 23 - 25
มิ.ย. 2561
7 | หมู่บ้าน/ชุมชน ดำเนินการตามโครงการ | [5 empty] | 74 | 26 มิ.ย. -
7 ก.ย. 2561
8 | - ประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน พิจารณาผลการดำเนิน
โครงการ
| - คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายฯ เบิกเงินจากธนาคารจ่าย | [5 empty] | 3 | 8 - 10 ก.ย.
| ให้ผู้รับจ้าง และดำเนินการปิดบัญชีหากมีเงินเหลือจ่าย | [6 empty] | 2561
ให้ส่งคืนที่ทำการปกครองอำเภอ/เขต
รวมระยะเวลา | [6 empty] | 120
ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 10 กันยายน 2561