## 25 พ.ย.
ข้อมูลการก่อสร้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563
อาคารที่ว่าการอำเภอ (จำนวน 9 หลัง)
ที่ | รายการ | วงเงินที่ได้รับ จัดสรร (บาท) | วงเงินตาม สัญญาจ้าง (บาท) | วงเงิน คงเหลือ (บาท) | ลงนาม สัญญาวันที่ | เบิกจ่ายแล้ว | คิดเป็น ร้อยละ | คงเหลือ | คิดเป็น ร้อยละ | หมายเหตุ
1 | อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ | 16223800 | 12000000 | 4223800 | 1961-10-25 | 12000000 | 100 | 0 | 0 | ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2 | อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี | 16223800 | 13800000 | 2423800 | 1961-11-02 | 13800000 | 100 | 0 | 0 | ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
3 | อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี | 16223800 | 14520000 | 1703800 | 1962-01-21 | 14520000 | 100 | 0 | 0 | ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
4 | อ.ปง จ.พะเยา | 16223800 | 14199402.75 | 2024397.25 | 1962-02-06 | 14199402.75 | 100 | 0 | 0 | ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
5 | อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม | 16223800 | 12500000 | 3723800 | 1962-01-16 | 12500000 | 100 | 0 | 0 | ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
6 | อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ | 16223800 | 15150000 | 1073800 | 1962-01-16 | 15150000 | 100 | 0 | 0 | ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
9 | อ.คลองหาด จ.สระแก้ว | 16223800 | 14137000 | 15173397.25 | 1962-01-24 | 14137000 | 100 | 0 | 0 | ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
7 | อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี | 16223800 | 15769000 | 454800 | 1961-10-26 | 15769000 | 100 | 0 | 0 | ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
8 | อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด | 16223800 | 13500000 | 2723800 | 1962-02-18 | 6113851 | 45.2878 | 7386149 | 54.7122 | เบิกจ่ายงวดที่ 4 (ขอกันเงินแล้ว)
รวม |  | 146014200 | 125575402.75 | 19425797.25 | 9 | 118189253.75 | 94.1182 | 7386149 | 5.8818 | -
อาคารหอประชุมอำเภอ (จำนวน 10 หลัง)
ที่ | รายการ | วงเงินที่ได้รับ จัดสรร (บาท) | วงเงินตาม สัญญาจ้าง (บาท) | วงเงิน คงเหลือ (บาท) | ลงนาม สัญญาวันที่ | เบิกจ่ายแล้ว | คิดเป็น ร้อยละ | คงเหลือ | คิดเป็น ร้อยละ | หมายเหตุ
1 | อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ | 7353800 | 6290000 | 1063800 | 1961-10-30 | 6290000 | 100 | 0 | 0 | ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2 | อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ | 7353800 | 6966244.27 | 387555.73 | 1961-10-31 | 6966244.27 | 100 | 0 | 0 | ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
3 | อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ | 7353800 | 6179000 | 1174800 | 10 พ.ย 61 | 6179000 | 100 | 0 | 0 | ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
4 | อ.สุคิริน จ.นราธิวาส | 7353800 | 7353800 | - | 1961-10-19 | 7353800 | 100 | 0 | 0 | ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
5 | อ.สันติสุข จ.น่าน | 7353800 | 6479000 | 874800 | 1961-12-28 | 6479000 | 100 | 0 | 0 | ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
6 | อ.นาดูน จ.มหาสารคาม | 7353800 | 6397000 | 956800 | 1961-10-22 | 6397000 | 100 | 0 | 0 | ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
7 | อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย | 7353800 | 6350000 | 1003800 | 1962-01-24 | 6350000 | 100 | 0 | 0 | ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
8 | อ.นาทม จ.นครพนม | 7353800 | 6125000 | 1228800 | 1962-01-10 | 6125000 | 100 | 0 | 0 | ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
9 | อ.กงหรา จ.พัทลุง | 7353800 | 7221000 | 132800 | 1962-01-21 | 7221000 | 100 | 0 | 0 | ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
10 | อ.รัตภูมิ จ.สงขลา | 7353800 | 6900000 | 453800 | 1962-01-15 | 6900000 | 100 | 0 | 0 | ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รวม |  | 73538000 | 66261044.27 | 7276955.73 | 10 | 66261044.27 | 100 | 0 | 0 | -
บ้านพักปลัดจังหวัด /นายอำเภอ จำนวน 20 หลัง
ที่ | รายการ | วงเงินที่ได้รับ จัดสรร (บาท) | วงเงินตาม สัญญาจ้าง (บาท) | วงเงิน คงเหลือ (บาท) | ลงนาม สัญญาวันที่ | เบิกจ่ายแล้ว | คิดเป็น ร้อยละ | คงเหลือ | คิดเป็น ร้อยละ | หมายเหตุ
1 | ปจ.ยโสธร | 2794800 | 2222100 | 572700 | 1 พ.ย 61 | 2222100 | 100 | 0 | 0 | ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2 | ปจ.ร้อยเอ็ด | 2794800 | 2387000 | 407800 | 1962-01-28 | 2387000 | 100 | 0 | 0 | ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
3 | ปจ.กระบี่ | 2794800 | 2644000 | 150800 | 1961-11-02 | 2644000 | 100 | 0 | 0 | ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
4 | นอ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ | 2794800 | 2538000 | 256800 | 1961-10-31 | 2538000 | 100 | 0 | 0 | ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
5 | นอ.ละแม ชุมพร | 2794800 | 2593000 | 201800 | 1961-10-31 | 2593000 | 100 | 0 | 0 | ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
6 | นอ.กันตัง จ.ตรัง | 2794800 | 2528850 | 265950 | 1961-11-09 | 2528850 | 100 | 0 | 0 | ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
7 | นอ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา | 2794800 | 2438000 | 356800 | 1961-10-26 | 2438000 | 100 | 0 | 0 | ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
8 | นอ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี | 2794800 | 2538000 | 256800 | 31 ต.ค 61 | 2538000 | 100 | 0 | 0 | ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
9 | นอ.ยะรัง จ.ปัตตานี | 2794800 | 2765878 | 28922 | 1961-10-25 | 2765878 | 100 | 0 | 0 | ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
10 | นอ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี | 2794800 | 2654500 | 140300 | 1961-10-24 | 2654500 | 100 | 0 | 0 | ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
11 | นอ.แกลง จ.ระยอง | 2794800 | 2620000 | 174800 | 1961-10-26 | 2620000 | 100 | 0 | 0 | ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
12 | นอ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี | 2794800 | 2640000 | 154800 | 1961-10-22 | 2640000 | 100 | 0 | 0 | ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
13 | นอ.เสริมงาม จ.ลำปาง | 2794800 | 2750000 | 44800 | 1961-11-01 | 2750000 | 100 | 0 | 0 | ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
14 | นอ.กุดบาก จ.สกลนคร | 2794800 | 2400000 | 394800 | 1961-10-25 | 2400000 | 100 | 0 | 0 | ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
15 | นอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา | 2794800 | 2794800 | - | 1962-01-18 | 2794800 | 100 | 0 | 0 | ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
16 | นอ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย | 2794800 | 2628000 | 166800 | 1961-10-26 | 2628000 | 100 | 0 | 0 | ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
17 | นอ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี | 2794800 | 2390000 | 404800 | 1961-10-16 | 2390000 | 100 | 0 | 0 | ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
18 | นอ.ยะหา จ.ยะลา | 2794800 | 2548000 | 246800 | 1962-01-15 | 2548000 | 100 | 0 | 0 | ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
19 | นอ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี | 2794800 | 2270000 | 524800 | 7 ธ.ค. 61 | 2270000 | 100 | 0 | 0 | ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
20 | นอ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี | 2794800 | 2630000 | 164800 | 1961-11-21 | 657500 | 25 | 1972500 | 75 | เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว
รวม |  | 55896000 | 50980128 | 4915872 | 20 | 49007628 | 96.1308 | 1972500 | 3.8692 | -
อาคารชุดรวมพักอาศัย (แฟลต) จำนวน 2 หลัง
ที่ | รายการ | วงเงินที่ได้รับ จัดสรร (บาท) | วงเงินตาม สัญญาจ้าง (บาท) | วงเงิน คงเหลือ (บาท) | ลงนาม สัญญาวันที่ | เบิกจ่ายแล้ว | คิดเป็น ร้อยละ | คงเหลือ | คิดเป็น ร้อยละ | หมายเหตุ
1 | อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี | 14900000 | 12339000 | 2561000 | 1962-01-17 | 12339000 | 100 | 0 | 0 | ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2 | จ.ยโสธร | 14900000 | 11920000 | 2980000 | 1962-01-14 | 1788000 | 15 | 10132000 | 85 | เบิกจ่าย 15% แล้ว
รวม |  | 29800000 | 24259000 | 5541000 | 2 | 14127000 | 58.2341 | 10132000 | 41.7659 | -
สรุปการก่อสร้าง 41 หลัง |  | 305248200 | 267075575.02 | 37159624.98 | 41 | 247584926.02 | 92.7022 | 19490649 | 7.2978 | -