## สรุป (8)
สรุปข้อมูลการก่อสร้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564 (จำนวน 107 หลัง)
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ | รายการ | จำนวน (หลัง) | ขั้นตอน การเตรียมการ | ประกาศ เชิญชวน | ได้ผู้รับจ้าง (อยู่ระหว่างอุทธรณ์) | ลงนาม ในสัญญา | หมายเหตุ | เตรีมการ | ประกาศเชิญชวน | ได้ผู้รับจ้าง | ลงนามในสัญญา | รวม
1 | อาคารที่ว่าการอำเภอ | 5 | - | 1 | 1 | 3 | 5 |  |  | 1 | 4 | 5
2 | อาคารหอประชุมอำเภอ | 10 | 1 | - | - | 9 | 10 |  |  | 1 | 10 | 11
3 | บ้านพัก ปจ./นอ. | 40 | - | - | - | 40 | 40 |  |  | 3 | 56 | 59
4 | อาคารชุดรวมพักอาศัย (แฟลต) | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 |  |  | 1 |  | 1
5 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 | 20 | - | - | 1 | 19 | 20 |  |  |  | 3 | 3
6 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-6 | 20 | - | - | - | 20 | 20 |  |  |  | 10 | 10
7 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 | 10 | - | - | - | 10 | 10 |  |  |  | 5 | 5
รวม |  | 107 | 2 | 2 | 2 | 101 | 107 |  |  |  |  | 94
[8 empty] | 0 | 0 | 6 | 88 | 94
หมายเหตุ
1. อาคารหอประชุม อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เปลี่ยนเป็น อาคารหอประชุมอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
2. บ้านพักนายอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เปลี่ยนเป็น บ้านพักนายอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
1. อาคารหอประชุม อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี เปลี่ยนเป็น อาคารหอประชุมอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. บ้านพักนายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เปลี่ยนเป็น บ้านพักนายอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
2. บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนเป็น บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี
สำนักบริหารการปกครองท้องที่
ส่วนระบบการปกครองท้องที่
| ที่ว่าการอำเภอ จำนวน 9 หลัง |  | หอประชุมอำเภอ จำนวน 10 หลัง |  | บ้านพัก ปจ./นอ. จำนวน 17 หลัง
| 1. อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ จำนวน 8 หลัง |  | 1. อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ จำนวน 8 หลัง |  | 1. ได้ผู้รับจ้างแล้ว จำนวน 8 หลัง
| - อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี |  | - อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา |  | - ปจ.สุโขทัย จ.สุโขทัย
| - อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ |  | - อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร |  | - ปจ.ชุมพร จ.ชุมพร
| - อ.ปง. จ.พะเยา |  | 2. อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จำนวน 1 หลัง |  | - นอ.งาว จ.ลำปาง
| - อ.คลองหาด จ.สระแก้ว |  | - อ.นาน้อย จ.น่าน |  | - นอ.สายบุรี จ.ปัตตานี
| - อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี |  | 3. อยู่ระหว่างการจัดหา จำนวน 5 หลัง |  | - นอ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
| - อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม |  | - อ.งาว จ.ลำปาง อยู่ระหว่างขอ |  | - นอ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
| - อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด |  | อนุมัติ ผวจ. เปลี่ยนแปลงรายการ |  | - นอ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
| - อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี |  | ครุภัณฑ์ |  | - นอ.แม่จริม จ.น่าน
| 2. ประกาศเชิญชวน จำนวน 1 หลัง |  | - อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี |  | 2. อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จำนวน 3 หลัง
| - อ.ห้วยเม๊ก จ.กาฬสินธุ์ |  | อยู่ระหว่างถอดแบบกำหนดราคา |  | - ปจ.ระนอง จ.ระนอง
|  |  | กลาง |  | - นอ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
|  |  | - อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี |  | - นอ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ (ประกาศครั้งที่ 2)
|  |  | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง |  | 3. อยู่ระหว่างการจัดหา จำนวน 6 หลัง
|  |  | - อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี |  | - ปจ.ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
|  |  | อยู่ระหว่างขออนุมัติ ผวจ. |  | - นอ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร อยู่ระหว่างแก้ไข ปร.4,ปร.5
|  |  | เปลี่ยนแปลงพื้นธรรมดาเป็นกระเบื้อง |  | - นอ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ได้ราคากลางแล้ว รอคำสั่ง
|  |  | - อ.ภูหลวง จ.เลย อยู่ระหว่าง |  | มอบอำนาจตาม พ.ร.บ. ฉบับใหม่
|  |  | ขอเปลี่ยนแปลงแบบ แป้นบาส |  | - นอ.สอยดาว จ.จันทบุรี อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
|  |  | กระเบื้อง หลังคา |  | - นอ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ฯ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
- นอ.ภูเรือ จ.เลย กำหนดลงราคากลางในระบบ

## ทวก หอ (hidden)
ข้อมูลการก่อสร้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
รายการก่อสร้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ | ประกาศเชิญชวน | ได้ผู้รับจ้าง | หมายเหตุ
อาคารที่ว่าการอำเภอ | 1. อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี | - | - | -
(จำนวน 5 หลัง) | 2. อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
3. อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
4. อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
5. อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
อาคารหอประชุมอำเภอ | 1. อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช | 1. อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ | - | ส่งคืน 1. อ.เกาะช้าง จ.ตราด
(จำนวน 12 หลัง) | 2. อ.แม่จริม จ.น่าน | 2. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
3. อ.เซกา จ.บึงกาฬ
4. อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
5. อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
6. อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
7. อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
8. อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
9. อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
สำนักบริหารการปกครองท้องที่
ส่วนระบบการปกครองท้องที่
ข้อมูลการก่อสร้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
รายการก่อสร้าง | อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ | ประกาศเชิญชวน | ได้ผู้รับจ้าง | หมายเหตุ
อาคารชุมรวมพักอาศัย (แฟลต) | 1. ทปค.จ.พังงา | - | -
(จำนวน 1 หลัง)
บ้านพัก ขรก. ระดับ 7-8 | 1. ทปค.จ.ปทุมธานี | - | 1. อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
(จำนวน 3 หลัง) | 2. อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
บ้านพัก ขรก. ระดับ 3-6 | 1. อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี | - | 1. อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
(จำนวน 10 หลัง) | 2. อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
3. อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
4. อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
5. อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
6. อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
7. อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
8. อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
9. อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
บ้านพัก ขรก. ระดับ 1-2 | 1. อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร | 1. อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร | -
(จำนวน 5 หลัง) | 2. อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
3 อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
4. อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
สำนักบริหารการปกครองท้องที่
ส่วนระบบการปกครองท้องที่

## รวม (8)
ข้อมูลการก่อสร้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ลำดับ | รายการก่อสร้าง | วงเงิน งบประมาณ | อยู่ระหว่างขั้นตอน การเตรียมการ | ประกาศ เชิญชวน | ได้ผู้รับจ้าง (อยู่ระหว่างอุทธรณ์) | ลงนาม ในสัญญา | วงเงินตาม สัญญาจ้าง | วงเงิน คงเหลือ | หมายเหตุ
1 | อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร | 26980000 |  |  |  | ü | 23722000 | 3258000
2 | อาคารที่ว่าการอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม | 26980000 |  |  |  | ü | 23600000 | 3380000
3 | อาคารที่ว่าการอำเภอปัว จังหวัดน่าน | 26980000 |  | ü
4 | อาคารที่ว่าการอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก | 26980000 |  |  | ü |  | 22893000 | 4087000
5 | อาคารที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 26980000 |  |  |  | ü | 25374000 | 1606000
6 | หอประชุมอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร | 7353800 |  |  |  | ü | 6893000 | 460800
7 | หอประชุมอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย | 7353800 |  |  |  | ü | 7333333 | 20467
8 | หอประชุมอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 7353800 |  |  |  | ü | 6090000 | 1263800
9 | หอประชุมอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี | 7353800 | ü
10 | หอประชุมอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 7353800 |  |  |  | ü | 6300000 | 1053800
11 | หอประชุมอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง | 7353800 |  |  |  | ü | 6515656 | 838144
12 | หอประชุมอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ | 7353800 |  |  |  | ü | 6882000 | 471800
13 | หอประชุมอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง | 7353800 |  |  |  | ü | 6988888 | 364912
14 | หอประชุมอำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี | 7353800 |  |  |  | ü | 6413550 | 940250
15 | หอประชุมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ | 7353800 |  |  |  | ü | 6380000 | 973800
16 | บ้านพักปลัดจังหวัดนครปฐม | 2808000 |  |  |  | ü | 2650000 | 158000
17 | บ้านพักปลัดจังหวัดภูเก็ต | 2808000 |  |  |  | ü | 2520000 | 288000
18 | บ้านพักนายอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี | 2808000 |  |  |  | ü | 2550000 | 258000
19 | บ้านพักนายอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2808000 |  |  |  | ü | 2200000 | 608000
20 | บ้านพักนายอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร | 2808000 |  |  |  | ü | 2480000 | 328000
21 | บ้านพักนายอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น | 2808000 |  |  |  | ü | 2459000 | 349000
22 | บ้านพักนายอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 2808000 |  |  |  | ü | 2799000 | 9000
23 | บ้านพักนายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | 2808000 |  |  |  | ü | 2444900 | 363100
24 | บ้านพักนายอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท | 2808000 |  |  |  | ü | 2805000 | 3000
25 | บ้านพักนายอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ | 2808000 |  |  |  | ü | 2680000 | 128000
26 | บ้านพักนายอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ | 2808000 |  |  |  | ü | 2488000 | 320000
27 | บ้านพักนายอำเภอสามเงา จังหวัดตาก | 2808000 |  |  |  | ü | 2680000 | 128000
28 | บ้านพักนายอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก | 2808000 |  |  |  | ü | 2805000 | 3000
29 | บ้านพักนายอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา | 2808000 |  |  |  | ü | 2450000 | 358000
30 | บ้านพักนายอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ | 2808000 |  |  |  | ü | 2438000 | 370000
31 | บ้านพักนายอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ | 2808000 |  |  |  | ü | 2490000 | 318000
32 | บ้านพักนายอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 2808000 |  |  |  | ü | 2800000 | 8000
33 | บ้านพักนายอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี | 2808000 |  |  |  | ü | 2800000 | 8000
34 | บ้านพักนายอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ | 2808000 |  |  |  | ü | 2480000 | 328000
35 | บ้านพักนายอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา | 2808000 |  |  |  | ü | 2310000 | 498000
36 | บ้านพักนายอำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา | 2808000 |  |  |  | ü | 2530000 | 278000
37 | บ้านพักนายอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม | 2808000 |  |  |  | ü | 2320000 | 488000
38 | บ้านพักนายอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม | 2808000 |  |  |  | ü | 2400000 | 408000
39 | บ้านพักนายอำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 2808000 |  |  |  | ü | 2330000 | 478000
40 | บ้านพักนายอำเภอเบตง จังหวัดยะลา | 2808000 |  |  |  | ü | 2808000 | 0
41 | บ้านพักนายอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด | 2808000 |  |  |  | ü | 2449000 | 359000
42 | บ้านพักนายอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี | 2808000 |  |  |  | ü | 2590000 | 218000
43 | บ้านพักนายอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย | 2808000 |  |  |  | ü | 2344000 | 464000
44 | บ้านพักนายอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ | 2808000 |  |  |  | ü | 2379000 | 429000
45 | บ้านพักนายอำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร | 2808000 |  |  |  | ü | 2617000 | 191000
46 | บ้านพักนายอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว | 2808000 |  |  |  | ü | 2500000 | 308000
47 | บ้านพักนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี | 2808000 |  |  |  | ü | 2484800 | 323200
48 | บ้านพักนายอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย | 2808000 |  |  |  | ü | 2400000 | 408000
49 | บ้านพักนายอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี | 2808000 |  |  |  | ü | 2438000 | 370000
50 | บ้านพักนายอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 2808000 |  |  |  | ü | 2499000 | 309000
51 | บ้านพักนายอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ | 2808000 |  |  |  | ü | 2390000 | 418000
52 | บ้านพักนายอำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย | 2808000 |  |  |  | ü | 2350000 | 458000
53 | บ้านพักนายอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี | 2808000 |  |  |  | ü | 2590000 | 218000
54 | บ้านพักนายอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ | 2808000 |  |  |  | ü | 2448960 | 359040
55 | บ้านพักนายอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี | 2808000 |  |  |  | ü | 2670000 | 138000
56 | อาคารชุดรวมพักอาศัย (แฟลต) ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี | 14600000 |  | ü
57 | อาคารชุดรวมพักอาศัย (แฟลต) ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง | 14600000 | ü
58 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 7-8 ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่ | 1516000 |  |  |  | ü | 1390000 | 126000
59 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 7-8 ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ | 1516000 |  |  |  | ü | 1339000 | 177000
60 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 7-8 ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี | 1516000 |  |  |  | ü | 1313798 | 202202
61 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 7-8 อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี | 1516000 |  |  |  | ü | 1391000 | 125000
62 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 7-8 อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1516000 |  |  |  | ü | 1280000 | 236000
63 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 7-8 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น | 1516000 |  |  |  | ü | 1374000 | 142000
64 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 7-8 อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี | 1516000 |  |  |  | ü | 1450000 | 66000
65 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 7-8 อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 1516000 |  |  |  | ü | 1437000 | 79000
66 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 7-8 อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองคาย | 1516000 |  |  |  | ü | 1440000 | 76000
67 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 7-8 อำเภอสวี จังหวัดชุมพร | 1516000 |  |  | ü |  | 1516000 | 0
68 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 7-8 อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ | 1516000 |  |  |  | ü | 1377000 | 139000
69 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 7-8 อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | 1516000 |  |  |  | ü | 1446000 | 70000
70 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 7-8 อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ | 1516000 |  |  |  | ü | 1510000 | 6000
71 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 7-8 อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี | 1516000 |  |  |  | ü | 1250000 | 266000
72 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 7-8 อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 1516000 |  |  |  | ü | 1364000 | 152000
73 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 7-8 อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน | 1516000 |  |  |  | ü | 1500000 | 16000
74 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 7-8 อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก | 1516000 |  |  |  | ü | 1449449 | 66551
75 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 7-8 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี | 1516000 |  |  |  | ü | 1389000 | 127000
76 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 7-8 อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู | 1516000 |  |  |  | ü | 1346000 | 170000
77 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 7-8 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี | 1516000 |  |  |  | ü | 1379000 | 137000
78 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 3-6 ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 1120000 |  |  |  | ü | 1120000 | 0
79 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 3-6 อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1120000 |  |  |  | ü | 1088000 | 32000
80 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 3-6 อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา | 1120000 |  |  |  | ü | 1099999 | 20001
81 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 3-6 อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา | 1120000 |  |  |  | ü | 1067800 | 52200
82 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 3-6 อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา | 1120000 |  |  |  | ü | 888000 | 232000
83 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 3-6 อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1120000 |  |  |  | ü | 984600 | 135400
84 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 3-6 อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ | 1120000 |  |  |  | ü | 938000 | 182000
85 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 3-6 อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ | 1120000 |  |  |  | ü | 1120000 | 0
86 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 3-6 อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด | 1120000 |  |  |  | ü | 910000 | 210000
87 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 3-6 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี | 1120000 |  |  |  | ü | 998000 | 122000
88 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 3-6 อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร | 1120000 |  |  |  | ü | 964000 | 156000
89 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 3-6 อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ | 1120000 |  |  |  | ü | 1008000 | 112000
90 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 3-6 อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม | 1120000 |  |  |  | ü | 890000 | 230000
91 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 3-6 อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร | 1120000 |  |  |  | ü | 929800 | 190200
92 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 3-6 อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี | 1120000 |  |  |  | ü | 1036000 | 84000
93 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 3-6 อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย | 1120000 |  |  |  | ü | 980000 | 140000
94 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 3-6 อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา | 1120000 |  |  |  | ü | 1120000 | 0
95 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 3-6 อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี | 1120000 |  |  |  | ü | 935000 | 185000
96 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 3-6 อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี | 1120000 |  |  |  | ü | 1078000 | 42000
97 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 3-6 อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี | 1120000 |  |  |  | ü | 1090000 | 30000
98 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 1-2 อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธาวาส | 1630000 |  |  |  | ü | 1630000 | 0
99 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 1-2 อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน | 1630000 |  |  |  | ü | 1487000 | 143000
100 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 1-2 อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี | 1630000 |  |  |  | ü | 1630000 | 0
101 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 1-2 อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม | 1630000 |  |  |  | ü | 1328000 | 302000
102 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 1-2 อำเภอเมืองฯ จังหวัดสระบุรี | 1630000 |  |  |  | ü | 1515000 | 115000
103 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 1-2 อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี | 1630000 |  |  |  | ü | 1475000 | 155000
104 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 1-2 อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน | 1630000 |  |  |  | ü | 1399900 | 230100
105 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 1-2 อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ | 1630000 |  |  |  | ü | 1197000 | 433000
106 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 1-2 อำเภอละงู จังหวัดสตูล | 1630000 |  |  |  | ü | 1630000 | 0
107 | บ้านพัก ขรก. ระดับ 1-2 อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ | 1630000 |  |  |  | ü | 1371400 | 258600
|  | 418978000 | 2 | 2 | 2 | 101 | 319101833 | 36342367
สำนักบริหารการปกครองท้องที่
ส่วนระบบการปกครองท้องที่

## กพ (hidden)
ข้อมูลการก่อสร้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563 |  |  |  |  | ข้อมูลการก่อสร้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563
ข้อมูล ณ วันที่ กุมภาพันธ์ 2563 |  |  |  |  | ข้อมูล ณ วันที่ กุมภาพันธ์ 2563
ที่ว่าการอำเภอ จำนวน 5 หลัง | หอประชุมอำเภอ จำนวน 12 หลัง | บ้านพัก ปจ./นอ. จำนวน 59 หลัง | บ้านพัก ปจ./นอ. จำนวน 59 หลัง | บ้านพัก ปจ./นอ. จำนวน 59 หลัง | อาคารชุดรวมพักอาศัย (แฟลต) จำนวน 1 หลัง | บ้านพักขรก. 7-8 จำนวน 3 หลัง | บ้านพักขรก. 3-6 จำนวน 10 หลัง | บ้านพักขรก. 1-2 จำนวน 5 หลัง
1. อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี | 1. อ.เกาะช้าง จ.ตราด | 1. ปจ.ตาก | 21. อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม | 41. อ.ละอุ่น จ.ระนอง | 1. ทปค.จ.พังงา | 1. ทปค.จ.ปทุมธานี | 1. อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี | 1. อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
2. อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ | 2. อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช | 2. ปจ.นครนายก | 22. อ.วังยาง จ.นครพนม | 42. อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี |  | 2. อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด | 2. อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ | 2. อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
3. อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช | 3. อ.แม่จริม จ.น่าน | 3. ปจ.พังงา | 23. อ.จักราช จ.นครราชสีมา | 43. อ.วังเหนือ จ.ลำปาง |  | 3. อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย | 3. อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา | 3. อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
4. อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี | 4. อ.เซกา จ.บึงกาฬ | 4. ปจ.สงขลา | 24. อ.พิมาย จ.นครราชสีมา | 44. อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน |  |  | 4. อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี | 4. อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
5. อ.เดชอุม จ.อุบลราชธานี | 5. อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด | 5. อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี | 25. อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส | 45. อ.เมืองเลย จ.เลย |  |  | 5. อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี | 5. อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร
| 6. อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด | 6. อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ | 26. อ.สุคิริน จ.นราธิวาส | 46. อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร |  |  | 6. อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
| 7. อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน | 7. อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร | 27. อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ | 47. อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล |  |  | 7. อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
| 8. อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ | 8. อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น | 28. อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ | 48. อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม |  |  | 8. อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
| 9. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี | 9. อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น | 29. อ.เชียงม่วน จ.พะเยา | 49. อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว |  |  | 9. อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
| 10. อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ | 10. อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา | 30. อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | 50. อ.เสาไห้ จ.สระบุรี |  |  | 10. อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
| 11. อ.หนองแสง จ.อุดรธานี | 11. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี | 31. อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร | 51. อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
| 12. อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี | 12. อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท | 32. อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก | 52. อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
|  | 13. อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ | 33. อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี | 53. อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
|  | 14. อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร | 34. อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ | 54. อ.สังคม จ.หนองคาย
*** อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง*** |  | 15. อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย | 35. อ.สอง จ.แพร่ | 55. อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
|  | 16. อ.แม่จัน จ.เชียงราย | 36. อ.แกดำ จ.มหาสารคาม | 56. อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
|  | 17. อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ | 37. อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร | 57. อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
|  | 18. อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ | 38. อ.ค้อวัง จ.ยโสธร | 58. อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
|  | 19. อ.นาโยง จ.ตรัง | 39. อ.บันนังสตา จ.ยะลา | 59. อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
|  | 20. อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม | 40. อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด

## กพ (3) (hidden)
ข้อมูลการก่อสร้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563 |  |  |  |  | ข้อมูลการก่อสร้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563
ข้อมูล ณ วันที่ กุมภาพันธ์ 2563 |  |  |  |  | ข้อมูล ณ วันที่ กุมภาพันธ์ 2563
ที่ว่าการอำเภอ | หอประชุมอำเภอ | บ้านพัก ปจ./นอ. | บ้านพัก ปจ./นอ. | บ้านพัก ปจ./นอ. | อาคารชุดรวมพักอาศัย (แฟลต) | บ้านพักขรก. 7-8 | บ้านพักขรก. 3-6 | บ้านพักขรก. 1-2
จำนวน 5 หลัง | จำนวน 12 หลัง | จำนวน 59 หลัง | จำนวน 59 หลัง | จำนวน 59 หลัง | จำนวน 1 หลัง | จำนวน 3 หลัง | จำนวน 10 หลัง | จำนวน 5 หลัง
ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว 5 หลัง | ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว 12 หลัง | ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว 59 หลัง | ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว 59 หลัง | ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว 59 หลัง | ยังได้รับจัดสรรงบประมาณ 1 หลัง | ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว 3 หลัง | ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว 10 หลัง | ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว 5 หลัง
1. อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี | 1. อ.เกาะช้าง จ.ตราด | 1. ปจ.ตาก | 21. อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม | 41. อ.ละอุ่น จ.ระนอง | 1. ทปค.จ.พังงา | 1. ทปค.จ.ปทุมธานี | 1. อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี | 1. อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
2. อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ | 2. อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช | 2. ปจ.นครนายก | 22. อ.วังยางจ.นครพนม | 42. อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี |  | 2. อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด | 2. อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ | 2. อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
3. อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช | 3. อ.แม่จริม จ.น่าน | 3. ปจ.พังงา | 23. อ.จักราช จ.นครราชสีมา | 43. อ.วังเหนือ จ.ลำปาง |  | 3. อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย | 3. อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา | 3. อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
4. อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี | 4. อ.เซกา จ.บึงกาฬ | 4. ปจ.สงขลา | 24. อ.พิมาย จ.นครราชสีมา | 44. อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน |  |  | 4. อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี | 4. อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
5. อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 5. อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด | 5. อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี | 25. อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส | 45. อ.เมืองเลย จ.เลย |  |  | 5. อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี | 5. อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร
ยังได้รับจัดสรรงบประมาณ 5 หลัง | 6. อ.มืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด | 6. อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ | 26. อ.สุคิริน จ.นราธิวาส | 46. อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร |  |  | 6. อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
| 7. อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน | 7. อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร | 27. อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ | 47. อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล |  |  | 7. อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
| 8. อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ | 8. อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น | 28. อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ | 48. อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม |  |  | 8. อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ | 9. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี | 9. อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น | 29. อ.เชียงม่วน จ.พะเยา | 49. อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว |  |  | 9. อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
ประกาศเชิญชวน | 10. อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ | 10. อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา | 30. อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | 50. อ.เสาไห้ จ.สระบุรี |  |  | 10. อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
ได้ผู้รับจ้าง | 11. อ.หนองแสง จ.อุดรธานี | 11. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี | 31. อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร | 51. อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
| 12. อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี | 12. อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท | 32. อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก | 52. อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
| ยังได้รับจัดสรรงบประมาณ 12 หลัง | 13. อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ | 33. อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี | 53. อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี | ยังได้รับจัดสรรงบประมาณ 1 หลัง | ยังได้รับจัดสรรงบประมาณ 3 หลัง | ยังได้รับจัดสรรงบประมาณ 10 หลัง | ยังได้รับจัดสรรงบประมาณ 5 หลัง
|  | 14. อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร | 34. อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ | 54. อ.สังคม จ.หนองคาย
|  | 15. อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย | 35. อ.สอง จ.แพร่ | 55. อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
|  | 16. อ.แม่จัน จ.เชียงราย | 36. อ.แกดำ จ.มหาสารคาม | 56. อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
|  | 17. อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ | 37. อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร | 57. อ.สามโก้ จ.อ่างทอ
|  | 18. อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ | 38. อ.ค้อวัง จ.ยโสธร | 58. อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
|  | 19. อ.นาโยง จ.ตรัง | 39. อ.บันนังสตา จ.ยะลา | 59. อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
|  | 20. อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม | 40. อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด | ยังได้รับจัดสรรงบประมาณ 59 หลัง

## กพ (8) (hidden)
ข้อมูลการก่อสร้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563 |  |  |  |  | ข้อมูลการก่อสร้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563
ข้อมูล ณ วันที่ กุมภาพันธ์ 2563 |  |  |  |  | ข้อมูล ณ วันที่ กุมภาพันธ์ 2563
ที่ว่าการอำเภอ | หอประชุมอำเภอ | บ้านพัก ปจ./นอ. | บ้านพัก ปจ./นอ. | บ้านพัก ปจ./นอ. | อาคารชุดรวมพักอาศัย (แฟลต) | บ้านพักขรก. 7-8 | บ้านพักขรก. 3-6 | บ้านพักขรก. 1-2
จำนวน 5 หลัง | จำนวน 12 หลัง | จำนวน 59 หลัง | จำนวน 59 หลัง | จำนวน 59 หลัง | จำนวน 1 หลัง | จำนวน 3 หลัง | จำนวน 10 หลัง | จำนวน 5 หลัง
ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว 5 หลัง | ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว 12 หลัง | ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว 59 หลัง | ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว 59 หลัง | ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว 59 หลัง | ยังได้รับจัดสรรงบประมาณ 1 หลัง | ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว 3 หลัง | ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว 10 หลัง | ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว 5 หลัง
1. อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี | 1. อ.เกาะช้าง จ.ตราด | 1. ปจ.ตาก | 21. อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม | 41. อ.ละอุ่น จ.ระนอง | 1. ทปค.จ.พังงา | 1. ทปค.จ.ปทุมธานี | 1. อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี | 1. อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
2. อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ | 2. อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช | 2. ปจ.นครนายก | 22. อ.วังยางจ.นครพนม | 42. อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี |  | 2. อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด | 2. อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ | 2. อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
3. อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช | 3. อ.แม่จริม จ.น่าน | 3. ปจ.พังงา | 23. อ.จักราช จ.นครราชสีมา | 43. อ.วังเหนือ จ.ลำปาง |  | 3. อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย | 3. อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา | 3. อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
4. อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี | 4. อ.เซกา จ.บึงกาฬ | 4. ปจ.สงขลา | 24. อ.พิมาย จ.นครราชสีมา | 44. อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน |  |  | 4. อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี | 4. อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
5. อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 5. อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด | 5. อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี | 25. อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส | 45. อ.เมืองเลย จ.เลย |  |  | 5. อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี | 5. อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร
ยังได้รับจัดสรรงบประมาณ 5 หลัง | 6. อ.มืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด | 6. อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ | 26. อ.สุคิริน จ.นราธิวาส | 46. อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร |  |  | 6. อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
| 7. อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน | 7. อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร | 27. อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ | 47. อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล |  |  | 7. อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
| 8. อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ | 8. อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น | 28. อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ | 48. อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม |  |  | 8. อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ | 9. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี | 9. อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น | 29. อ.เชียงม่วน จ.พะเยา | 49. อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว |  |  | 9. อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
ประกาศเชิญชวน | 10. อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ | 10. อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา | 30. อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | 50. อ.เสาไห้ จ.สระบุรี |  |  | 10. อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
ได้ผู้รับจ้าง | 11. อ.หนองแสง จ.อุดรธานี | 11. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี | 31. อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร | 51. อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
| 12. อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี | 12. อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท | 32. อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก | 52. อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
| ยังได้รับจัดสรรงบประมาณ 12 หลัง | 13. อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ | 33. อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี | 53. อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี | ยังได้รับจัดสรรงบประมาณ 1 หลัง | ยังได้รับจัดสรรงบประมาณ 3 หลัง | ยังได้รับจัดสรรงบประมาณ 10 หลัง | ยังได้รับจัดสรรงบประมาณ 5 หลัง
|  | 14. อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร | 34. อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ | 54. อ.สังคม จ.หนองคาย
|  | 15. อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย | 35. อ.สอง จ.แพร่ | 55. อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
|  | 16. อ.แม่จัน จ.เชียงราย | 36. อ.แกดำ จ.มหาสารคาม | 56. อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
|  | 17. อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ | 37. อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร | 57. อ.สามโก้ จ.อ่างทอ
|  | 18. อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ | 38. อ.ค้อวัง จ.ยโสธร | 58. อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
|  | 19. อ.นาโยง จ.ตรัง | 39. อ.บันนังสตา จ.ยะลา | 59. อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
|  | 20. อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม | 40. อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด | ยังได้รับจัดสรรงบประมาณ 59 หลัง

## Sheet4 (2) (hidden)
ที่ว่าการอำเภอ จำนวน 9 หลัง | หอประชุมอำเภอ จำนวน 10 หลัง | บ้านพัก ปจ./นอ. จำนวน 20 หลัง | อาคารชุดรวมพักอาศัย (แฟลต) จำนวน 2 หลัง
- อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ จำนวน 6 หลัง | - อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ จำนวน 7 หลัง | - อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ จำนวน 10 หลัง | - อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ จำนวน 2 หลัง
1. อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ | 1. อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ | 1. ปจ.ยโสธร | 1. อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
2. อ.ปง. จ.พะเยา | 2. อ.นาทม จ.นครพนม | 2. ปจ.ร้อยเอ็ด | 2. ทปค.จ.ยโสธร
3. อ.คลองหาด จ.สระแก้ว | 3. อ.สันติสุข จ.น่าน | 3. อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
4. อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี | 4. อ.กงหรา จ.พัทลุง | 4. อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
5. อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม | 5. อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ | 5. อ.แกลง จ.ระยอง
6. อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด | 6. อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย | 6. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- ประกาศเชิญชวน จำนวน 2 หลัง | 7. อ.รัตภูมิ จ.สงขลา | 7. อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
1. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี | - ประกาศเชิญชวน จำนวน 3 หลัง | 8. อ.กันตัง จ.ตรัง
2. อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี | 1. อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ | 9. อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
- ได้ผู้รับจ้างแล้ว จำนวน 1 หลัง | 3. อ.สันติสุข จ.น่าน | 10. อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
1. อ.ห้วยเม๊ก จ.กาฬสินธุ์ | 3. อ.นาดูน จ.มหาสารคาม | - ประกาศเชิญชวน จำนวน 6 หลัง
| - ได้ผู้รับจ้างแล้ว จำนวน 2 หลัง | 1. ปจ.กระบี่
| 1. อ.สุคิริน จ.นราธิวาส | 2. อ.ศรีสำโรง สุโขทัย
| 2. อ.นาดูน จ.มหาสารคาม | 3. อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
4. อ.ละแม ชุมพร
5. อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
6. อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
- ได้ผู้รับจ้างแล้ว จำนวน 4 หลัง
1. อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
2. อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3. อ.กุดบาก จ.สกลนคร
4 .อ.ยะหา จ.ยะลา

## Sheet4 (hidden)
ที่ว่าการอำเภอ จำนวน 9 หลัง | หอประชุมอำเภอ จำนวน 10 หลัง | บ้านพัก ปจ./นอ. จำนวน 20 หลัง | อาคารชุดรวมพักอาศัย (แฟลต) จำนวน 2 หลัง
- อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ จำนวน 6 หลัง | - อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ จำนวน 5 หลัง | - อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ จำนวน 2 หลัง | - อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ จำนวน 2 หลัง
1. อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ | 1. อ.กงหรา จ.พัทลุง | 1. ปจ.ร้อยเอ็ด | 1. อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
2. อ.ปง. จ.พะเยา | 2. อ.นาทม จ.นครพนม | 2. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา | 2. ทปค.จ.ยโสธร
3. อ.คลองหาด จ.สระแก้ว | 3. อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ | - ประกาศเชิญชวน จำนวน 4 หลัง
4. อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี | 4. อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย | 1. อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
5. อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม | 5. อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ | 2. อ.แกลง จ.ระยอง
6. อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด | - ประกาศเชิญชวน จำนวน 3 หลัง | 3. อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
- ประกาศเชิญชวน จำนวน 2 หลัง | 1. อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ | 4. อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
1. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี | 2. อ.สันติสุข จ.น่าน | - ได้ผู้รับจ้างแล้ว จำนวน 14 หลัง
2. อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี | 3. อ.รัตภูมิ จ.สงขลา | 1. ปจ.กระบี่
- ได้ผู้รับจ้างแล้ว จำนวน 1 หลัง | - ได้ผู้รับจ้างแล้ว จำนวน 2 หลัง | 2. ปจ.ยโสธร
1. อ.ห้วยเม๊ก จ.กาฬสินธุ์ | 1. อ.สุคิริน จ.นราธิวาส | 3. อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
| 2. อ.นาดูน จ.มหาสารคาม | 4 .อ.ยะหา จ.ยะลา
5. อ.ละแม ชุมพร
6. อ.กันตัง จ.ตรัง
7. อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
8. อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
9. อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
10. อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
11. อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
12. อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
13. อ.กุดบาก จ.สกลนคร
14. อ.ศรีสำโรง สุโขทัย